**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«МАЛЕТИНСКОЕ»**

**РЕШЕНИЕ**

02 июля 2021 года № 4

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке выборов депутатов Совета сельского поселения**

**« Малетинское», назначенных на 19 сентября 2021 года**

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 33 Закона  Забайкальского края от 06 июля 2010 года № 385-ЗЗК«О муниципальных выборах в Забайкальском крае», Избирательная комиссия сельского поселения «Малетинское» **р е ш и л а:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета сельского поселения «Малетинское» пятого созыва назначенных на 19 сентября 2021 года. (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Сафонову Елену Петровну, секретаря Избирательной комиссии сельского поселения «Малетинское».
3. Настоящее решение опубликовать на информационном стенде, расположенном по адресу: с.Малета ул.Пионерская-16

и обнародовать на странице избирательной комиссии сельского поселения «Малета» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель

избирательной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись) (фамилия, инициалы)*

Секретарь

избирательной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. *(подпись) (фамилия, инициалы)*

УТВЕРЖДЕН

Решением Избирательной комиссии сельского поселения «Малетинское»

от 02.07.2021 г. № 4

 Календарный план

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутатов Совета сельского поселения**

**«Малетинское»**

**Единый день голосования**–**19 сентября 2021 года**

**Дата официального опубликования решения о назначении выборов**

**24 июня 2021 года**

| №п/п | **Содержание мероприятия** | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку(ч. 1. ст. 19 и с учетом ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее 7 сентября2021 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию(ч. 6 ст. 19 Закона) | Не позднее 8 сентября2021 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения(ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее 8 сентября 2021 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей(ч. 1. ст. 21 Закона) | С 8 сентября до 18 сентября 2021 года(за 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей(ч. 1. ст. 21 Закона) | С 8 сентября по 19 сентября 2021 года включительно (до окончания времени голосования) (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в ИКМО либо в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | После составления списка избирателей до 7 сентября 2021 года еженедельно в ИКМО, а с 7 сентябрядо дня голосования включительно – ежедневно в ИКМО или в участковые избирательные комиссии | Глава муниципального образования; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители военных образовательных учреждений профессионального образования с очной формой обучения; руководители образовательных учреждений, суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей по месту временного пребывания(ч. 7. ст. 20 Закона) | Не позднее 13 сентября2021 года(не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрацию по месту своего жительства в пределах Российской Федерации (в случае принятия комиссией соответствующего решения)(ч.5. ст. 20 Закона) | Не позднее 19 сентября 2021 года | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей(ч. 9. ст. 19 Закона) | не позднее 16 сентября2021 года(не позднее дня предшествующего дню голосования) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)(ч. 8. ст. 19 Закона) | После подписания списка избирателей, но не позднее 16 сентября 2021 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ИКМО[[1]](#footnote-1)(ч. 1. ст. 30 Закона) | Со дня представления документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательное объединение  |
| 1. н
 | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую участковую избирательную комиссию(ч. 1. ст. 30 Закона) | После регистрации кандидата, списка кандидатов | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление в ИКМОсписка назначенных наблюдателей (ч. 81. ст. 37 Закона) | Не позднее 13 сентября 2021 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования(не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, политическая партия, субъект общественного контроля  |
|  | Представление направления в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель  | С 16 по 19 сентября 2021 года, в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования(в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатели (в УИК только наблюдатели, указанные в списке назначенных наблюдателей) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов(ч. 1. ст. 42 Закона) | до 18 часов 4 августа 2021 года(со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и завершается в 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление кандидатом, избирательным объединением документов для регистрации(ч. 1. ст.48 Закона) | Не позднее 18 час по местному времени 4 августа 2021 года(не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидаты, либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, избирательное объединение |
|  | Решение о регистрации либо об отказе в регистрации(ч. 1. ст. 50 Закона) | В течение десяти дней со дня приема необходимых документов | Избирательная комиссиясельского поселения «Малетинское» |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов копии решения ИКМО о заверении списка кандидатов, с копией заверенного списка, либо копию решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидата(ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения  | Избирательнаякомиссиясельского поселения «Малетинское» |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета(ч.1. ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня выдвижения кандидата | Избирательнаякомиссиясельского поселения «Малетинское» |
|  | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета(ч.1. ст. 71 Закона) | Незамедлительно после принятия решения о заверении списка кандидатов по общемуниципальному избирательному округу | Избирательнаякомиссиясельского поселения «Малетинское» |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов(ч. 1. ст.46 Закона) | Со дня следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата. | Кандидаты, иные лица, с которыми кандидат заключил договор о сборе подписей избирателей |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов(ч. 1. ст.46 Закона) | Со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов | Лица, с которыми избирательное объединение заключило договор о сборе подписей избирателей |
|  | Предоставление информации о результатах проверки сведений, представленных кандидатами для регистрации(ч. 2. ст. 49 Закона) | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч. 5, ст. 42 Закона - в течение 10 дней;С ч. 8, 83  ст. 42 Закона – в течение 20 дней | УФМС по Забайкальскому краю УФНС, УМВД по Забайкальскому краю, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, отделения ПАО «Сбербанк России», иных банков, [Управление ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=358.CwjY4iknYO44-MPWqNGSPgge6I2jqcTzgdU16BfjXyF5XkOidodWHbNIBOcJYYj96nOaazYFOihlvHzxZq3ADfMAYakkCMIPoM89V5l8G7T_fTu3LIiMSXEdgpShH1ewM93sSDk2iUz51Leg-dJywzSAh0Z-A0nlFVDH3gf2yQa9uS0R7sH4vGMNhGNuvRj75txd4I11i2HeATfW95LF6WTcdmvGyLt8JxaEX0sNmyJVOa_aTSxar5EoFfeJEXSsa20XOarbR1luGovdZtMiG-2072CQqDni2sJ6xtFy-TNecBVrNMMJN7T1fbCVOe9VjxRy09Fd6PKYJkCAcx4lIfQwBvqe5LbktjtASEWS8_s.2d72f61b2615755fb397d2e7b25a1f47ac4f0d8e&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no62qpgonsGIKTspgw3V1eul5coLY_1ctuESJQ1457_4rmyI_AdiC5EjiUqJCbjvgoXAEqILzRNsPrzrLD7wPwWr1U0gChqsayg7Qqdtpbm_9L9bvyOHdElLu-c9KEvgyC0ihyBbC3RI3p7ujd-Oo0m1jMhH-BrvoMxTZQJ4Sf6Zc3g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGNBbHpianNGb2hMMDFyd0lLTmJ4TUY3cEpIRkYxY1dVRUpsdTh5dkJEWjRtTGp4U1lPdl9GUmgweGJOVXZHVE1lbmlaT25XeVNrYWQ4QUFnNWwycTJzaGR4MVFfbVZ1UQ&b64e=2&sign=42e519fdb36f7a82709aadb5bd204451&keyno=0&l10n=ru), Пенсионный фонд РФ по Забайкальскому краю, Управление Росреестра по Забайкальскому краю, Инспекция Гостехнадзора по Забайкальскому краю |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями, собранными в поддержку кандидата, списка кандидатов(ч. 14. ст. 49 Закона) | Не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Извещение кандидата, избирательное объединение о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» к оформлению документов(ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за три дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для регистрации(ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов копии решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, об исключении кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации)(ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия данного решения | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, включенных в список кандидатов(ч. 15. ст. 50 Закона) | В течение 48 часов после регистрации | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, выдвинутых избирательным объединением в составе списка кандидатов.(ч. 16. ст. 50 Закона) | Не позднее 3 сентября2021 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское»,участковые избирательные комиссии |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | Представление заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации(ч. 2. ст. 52 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Назначение доверенных лицкандидата, избирательного объединения(ч. 2. ст. 53 Закона) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения(ч. 2. ст. 53 Закона) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения), и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе данного списка кандидатов[[2]](#footnote-2)(ч. 1 ст. 55 Закона) | Не позднее 3 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 15 сентября 2021 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | Кандидат |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в соответствующую избирательную комиссию[[3]](#footnote-3)(ч. 2. ст. 55 Закона) | Не позднее 11 сентября 2021 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 15 сентября 2021 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до дня голосования) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата по единому округу, списка кандидатов отозвать кандидата, список кандидатов(ч. 3,4. ст. 55 Закона) | Не позднее 11 сентября 2021 года(не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Уведомление кандидата в отношении, которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения(ч. 5. ст. 55 Закона) | Незамедлительно, после принятия решения | Избирательная комиссия сельского поселения «Малетинское», принявшая решение об аннулировании регистрации кандидата |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам(ч. 3. ст. 70 Закона) | В течение трех дней со дня представления документов на регистрацию | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей(ч. 11. ст. 23 Закона) | В течение всего периода избирательной кампании | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)(ч. 3. ст. 58 Закона) | С 14 сентября по19 сентября 2021 года(в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)(п. 7 ст. 46 67-ФЗ) (ч. 8 ст. 57 Закона) | С 17 сентября 2021 года до окончания голосования 19 сентября 2021 года(в день голосования до 20 часов по местному времени) |  |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 3 ст. 59 Закона края) | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Агитационный период для избирательного объединения(ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов | Избирательное объединение |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов(ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов | Кандидаты  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения(ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  | Кандидаты |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных ч. 91 ст. 44 Закона  | Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях(ч.2 ст. 61 Закона) | С 21 августа 2021 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года(за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов, избирательного объединения совместных агитационных мероприятий на каналах муниципальных организаций телерадиовещания на безвозмездной основе(ч. 7. ст. 63 Закона) | Не позднее 20 августа2021 года(не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское», муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях на безвозмездной основе(ч. 4. ст. 64 Закона) | Не позднее 20 августа2021 года(не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское», редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения на платной основе | Не позднее 20 августа 2021 года(не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательным объединением |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования бесплатного эфирного времени, от участия в совместном агитационном мероприятии | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир агитационного материала, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 20 августа 2021 года(не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Редакции государственных, муниципальных периодических изданий, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательным объединением |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования платной печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени(ч. 11 ст. 63 Закона) | Не позднее чем за два дня до предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания(ч. 11 ст. 63 Закона) | До предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади(ч. 11 ст. 64 Закона) | Не позднее чем за два дня до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в редакцию периодического печатного издания(ч. 11 ст. 64 Закона) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер(ч. 2. ст. 65 Закона) | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(ч. 5. ст. 65 Закона) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч. 4. ст. 65 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для встреч зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения, их доверенных лиц с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения иным способом(ч. 4.1. ст. 65 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в ИКМО[[4]](#footnote-4)(ч. 4 ст. 66 Закона) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов(ч. 7. ст. 66 Закона) | Не позднее 19 августа 2021 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложениям избирательной комиссии сельского поселения «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов |
|  | Представление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(ч. 8. ст. 62 Закона) | Не позднее 29 сентября 2021 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от форм собственности |
|  | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов(ч. 17. ст. 60 Закона) | 16-19 сентября 2021 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение ИКМО средств на подготовку и проведение муниципальных выборов(ч. 2. ст. 67 Закона) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | администрация сельского поселения «Малетинское» |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями | После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов | Избирательная комиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | **Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов:** |
| в ИКМО(ч. 4. ст. 68 Закона) | Не позднее 29 сентября2021 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| в представительные органы муниципальных образований(ч. 6. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов(ч. 7. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после представления в представительные органы муниципальных образований отчетов о расходовании указанных средств | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании(п. 1 ст. 69 Закона) | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Создание избирательных фондов избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов для финансирования избирательной кампании(п. 1 ст. 69 Закона) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательное объединение |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета(ч.1 ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня выдвижения кандидата | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета(ч.1 ст. 71 Закона) | Незамедлительно после принятия на заседании избирательной комиссии муниципального образования решения о заверении списка кандидатов | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата(ч.1 ст. 71 Закона) | В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Открытие специального избирательного счета избирательного объединения(ч.1 ст. 71 Закона) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательное объединение |
|  | Представление данных о реквизитах своего специального избирательного счета в избирательную комиссию муниципального образования(ч. 71. ст. 71 Закона) | В течение 3 дней со дня открытия специального избирательного счета | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление первого финансового отчета(п. 1. ч. 1. ст. 73 Закона) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление итогового финансового отчета(п. 2. ч. 1. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов, избирательного объединения в средства массовой информации для опубликования(ч. 3. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательного объединения и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования, не реже одного раза 3 операционных дня | Кредитная организация, в которой открывается специальный избирательный счет |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательного объединения | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 19 сентября 2021 года | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения и расходование этих средств(ч.8 ст. 72 Закона) | В трехдневный срок, а с 13 по 18 сентября 2021 года - немедленно | по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, избирательного объединения |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений.Сообщение о результатах проверки в ИКМО(ч. 5. ст. 73 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления ИКМО | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам, избирательному объединению о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением требований ч.1 и 2 статьи 72 ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Незамедлительно | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское», кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
|  | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением частей 1, 2. статьи 72 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»(ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета(ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Закрытие специального избирательного счета(ч. 8. ст. 71 Закона) | До дня представления итогового финансового отчета кандидата, избирательного объединения | Зарегистрированный кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательного объединения в доход местного бюджета(ч. 4. ст. 71 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России», другие кредитные организациипо письменному указанию соответствующей избирательной комиссии  |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения(ч. 4. ст. 71 Закона) | После дня голосования до представления итоговых финансовых отчетов | Зарегистрированные кандидаты либо уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, избирательное объединение |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой(ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 29 августа 2021 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Утверждение количества, формы и текста избирательных бюллетеней[[5]](#footnote-5)(ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 29 августа 2021 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | **Изготовление избирательных бюллетеней:** |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | не позднее 29 августа2021 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
|  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)(ч. 12. ст. 76 Закона) | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | **Передача избирательных бюллетеней:** |
| в участковые избирательные комиссии | Не позднее 15 сентября 2021 года(не позднее чем за один день до дня голосования) | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом(ч.2 ст. 77 Закона) | Не позднее 8 сентября 2021 года;(не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | Избирательнаякомиссия сельского поселения «Малетинское», участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | 8-16 сентября 2021 годаЗа 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | **Применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом** |
|  | Согласование с ИКЗК решения о применении технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом (далее - Технология) | Не позднее 29 августа 2021 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Обеспечение УИК, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 29 августа 2021 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления |
|  | Назначение операторов специального программного обеспечения участковой комиссии (далее – СПО УИК) | Не позднее 29 августа 2021 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Обучение операторов СПО УИК, обеспечивающих применение Технологии | Не позднее 13 сентября 2021 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избирательная комиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Передача в УИК по акту в заклеенном конверте внешнего носителя информации (USB флэш-накопителя) с файлами, содержащими шаблоны протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 13 сентября 2021 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избирательная комиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Установка оборудования со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом в помещениях УИК | 16 сентября 2021 года(в день, предшествующий дню голосования) | Избирательная комиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Проведение в УИК тренировки по работе с СПО УИК и сбор от УИК информации о готовности применения СПО УИК | 16 сентября 2021 года(в день, предшествующий дню голосования) | Избирательная комиссия сельского поселения «Малетинское» |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в ч. 4 ст. 37 Закона пустых ящиков для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии(ч. 3. ст. 77 Закона) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Проведение голосования(ч. 1. ст. 77 Закона) | 17,18,19 сентября 2021 годас 8 до 20 часов по местному времени. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования(ч. 5. ст. 79 Закона) | В любое время с 9 сентября 2021 года, но не позднее 14 часов по местному времени 19 сентября 2021 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях(ч. 1. ст. 781 Закона) | Не ранее 29 августа 2021 года(не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии по решению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Подсчет голосов избирателей(ч. 1. ст. 81 Закона) | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования(ч. 24. ст. 81 Закона) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 4. ст. 37 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»(ч. 24. ст. 81 Закона) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | В соответствии с регламентом | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Определение результатов выборов главы муниципального образования(ч. 1. ст. 85 Закона) | Не позднее 25 сентября 2021 года(не позднее чем через пять дней после дня голосования) | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Определение результатов выборов по общемуниципальному избирательному округу(ч. 1. ст. 83 Закона) | Не позднее 25 сентября 2021 года(не позднее чем через пять дней после дня голосования) | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Установление общих результатов выборов(ч. 20. ст. 83 Закона) | Не позднее 27 сентября 2021 года(не позднее чем через семь дней после дня голосования) | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов(ч. 4. ст. 88 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации(ч. 2. ст. 88 Закона) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательные комиссии муниципального образования |
|  | Направление извещения об избрании зарегистрированному кандидату, избранному депутатом либо главой муниципального образования (ч. 1. ст. 86 Закона) | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы, депутата либо копии документа, подтверждающего своевременную подачу указанного заявления(ч. 1. ст. 86 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированныекандидаты, избранные главами, депутатами  |
|  | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата путем представления письменного заявления в соответствующую избирательную комиссию(ч. 2. ст. 86 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Избранный депутат по результатам голосования за список кандидатов |
|  | Регистрация избранного главы, депутата и выдача ему удостоверения об избрании(ч. 4. ст. 86 Закона) | В течение трех дней после официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч.1. ст. 86 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Избирательные комиссии муниципального образования |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов(ч. 1. ст. 90 Закона) | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей(ч. 2. ст. 90 Закона) | В течение одного года со дня официального опубликования результатов выборов, общих результатов выборов | Избирательные комиссии |

Сокращения:

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования;

МО – муниципальное образование;

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».

1. В соответствии с ч. 9. Ст. 30 Закона кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и той же избирательной комиссии **не более чем пять раз.** [↑](#footnote-ref-1)
2. Указанное заявление отзыву не подлежит [↑](#footnote-ref-2)
3. Указанное заявление отзыву не подлежит [↑](#footnote-ref-3)
4. Вместе с указанными материалами представляются сведения о месте нахождения организации изготовившей и заказавшей эти материалы (об адресе места жительства и т.д.), и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению избирательной комиссии, организующей выборы, в этих целях используются конверты [↑](#footnote-ref-5)